TOQUE2ME

Configurateur Textile & Objets Personnalisés B2B

PLAN DÉTAILLÉ V3 — TICKETS DE DÉVELOPPEMENT Stack : Next.js 14 • Supabase • Claude API • Vercel • Claude Code

Version 3.0  •  Mars 2026  •  Usage interne  •  Document confidentiel

V1 → V2 : RLS Supabase, modèle de marge, adapter pattern, inversion flow agent (valeur d'abord), ISR catalogue, streaming obligatoire, back-office admin, crawler URL, fallback agent. V2 → V3 : Rate limiting crawler, timeout workers Vercel, renommage Toque2Me, exigences agent world-class, stratégie SEO/brand orientée proposition de valeur, growth brillant & terre-à-terre.

# Principes Directeurs du Projet

🏆 Ambition Agent : World-Class L'agent conversationnel de Toque2Me doit être au niveau des meilleurs agents déployés en production dans le monde. Le standard de référence n'est pas le chatbot moyen — c'est ce que les équipes les plus avancées ont construit. Sources d'inspiration directes : • Intercom Fin — agent support B2B : résolution autonome, escalade intelligente, mémoire contextuelle • Klarna AI — agent e-commerce : comprend l'intention, propose, recalcule, mémorise les préférences • Harvey AI (legal) — domaine expert : connaît les règles métier (ici : normes réglementaires vêtement) • Linear / Notion AI — intégration native : l'agent est dans le flux de travail, pas en popup à côté Principes construits depuis ces modèles : 1. Valeur immédiate — montrer des produits avant de demander des efforts 2. Mémoire persistante — les préférences du client ne sont jamais redemandées 3. Fallback gracieux — si l'IA est down, le scoring seul délivre quand même des recommandations 4. Connaissance métier codifiée — les normes réglementaires sont des règles dures, pas des suggestions 5. Injection filtrée — jamais tout le catalogue dans le contexte, toujours le top 15 après scoring

⚙️ Architecture : Lean & Plateforme d'abord Le modèle de référence : Stripe, Linear, Vercel eux-mêmes. Des produits qui font une chose parfaitement, avec une API propre, et qui s'étendent sans se refondre. Toque2Me est une plateforme dès le jour 1 — même si on commence avec 80 produits. • Adapter pattern fournisseurs : ajouter un 6ème fournisseur = 1 fichier, 3h de travail • Table margins configurable : changer une marge = 1 clic dans l'admin, pas de redéploiement • Scoring modulaire : ajouter un critère de scoring = 1 paramètre, pas une refonte • Zéro infra à gérer : Next.js + Supabase + Vercel = monolithe serverless scalable • Chaque ticket est autonome et livrable — on valide avant de passer au suivant

🎯 SEO & Brand : La Proposition de Valeur Avant Tout Le SEO de Toque2Me ne vend pas des 't-shirts personnalisés'. Il répond à des questions de professionnels qui ont un problème concret : conformité réglementaire, deadline, budget précis, image de marque à construire. Proposition de valeur centrale : 'Vos vêtements pro, conformes et à vos couleurs — devis en 3 minutes' • Chaque page produit répond à une question métier, pas juste à un mot-clé • Chaque landing niche exprime clairement ce que le client gagne (pas ce qu'on vend) • Les guides normes (EN 1149, HACCP) positionnent Toque2Me comme autorité de référence • Le nom Toque2Me est mémorable : toque = cuisine = pro, 'to me' = personnalisé pour toi

🚀 Growth : Brillant & Terre-à-Terre Pas de growth hacking complexe ni de budget pub. Des mécaniques simples, mesurables, qui fonctionnent parce qu'elles apportent une vraie valeur au client — pas parce qu'elles le manipulent. Tactique 1 — Le devis partageable (viral loop naturel) Chaque PDF de devis contient un lien 'Partagez ce devis' → lien unique qui permet à un tiers (comptable, associé) de voir le devis sans s'inscrire → mais avec un CTA doux pour créer son propre compte. Coût : 0€. Chaque devis partagé est un commercial. Tactique 2 — Le calculateur de budget intégrable (distribution) Le calculateur de devis est disponible en widget <iframe> pour les syndicats de métier, associations patronales, fédérations BTP ou CHR. Ils l'intègrent dans leur site, leurs membres l'utilisent, Toque2Me reçoit des leads qualifiés. Distribution sans publicité. Tactique 3 — La commande de groupe (réseau pro) Un patron de restaurant commande pour lui + propose à 2 copains restaurateurs de se grouper pour passer le franco de port. Mécanisme intégré dans l'interface : 'Regroupez-vous avec d'autres pros pour réduire vos coûts'. Les copains s'inscrivent naturellement. Tactique 4 — Le guide normes comme aimant SEO + lead capture 'Quelles normes vestimentaires pour mon corps de métier ?' est une question que des milliers d'artisans tapent chaque mois. Un guide complet, gratuit, par métier → trafic organique → CTA vers le configurateur. Zéro pub, du contenu qui travaille en permanence.

# SPRINT 0 — Fondations  (J1 → J3)

Objectif : Next.js opérationnel, Supabase configuré avec RLS, modèle de marge intégré, Vercel connecté. Zéro feature visible, 100% de fondation sécurisée.

T-01 Initialisation repo et projet Next.js [SETUP] • 2h

- Créer le repo GitHub privé : toque2me-catalogue - Initialiser Next.js 14 App Router : npx create-next-app@latest - Installer : Tailwind CSS, shadcn/ui, dnd-kit, framer-motion, @supabase/supabase-js, @anthropic-ai/sdk - Configurer .env.local (voir T-03) Fichiers créés : - /app/layout.tsx, /app/page.tsx, /.env.local, /tailwind.config.ts Résultat : npm run dev → page blanche sur localhost:3000

T-02 Schéma BDD Supabase — 9 tables + index [BACKEND] • 3h

9 tables : products, product_typologies, prices, margins, marking_types, clients, quotes, agent_sessions, sync_logs -- Table margins (modèle commercial) CREATE TABLE margins ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), fournisseur TEXT, -- NULL = tous categorie TEXT, -- NULL = toutes coefficient DECIMAL(4,2) DEFAULT 1.30, franco_port_ht DECIMAL(10,2) DEFAULT 150.00, frais_port_ht DECIMAL(10,2) DEFAULT 12.50 ); -- Table product_typologies CREATE TABLE product_typologies ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), slug TEXT UNIQUE NOT NULL, -- 'textile_btob' label TEXT NOT NULL, icone TEXT ); -- Index composite anti-doublon fournisseurs CREATE UNIQUE INDEX idx_products_fournisseur_ref ON products(fournisseur, ref_fournisseur); -- expires_at sur agent_sessions (RGPD) ALTER TABLE agent_sessions ADD COLUMN expires_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() + INTERVAL '90 days';. Résultat : 9 tables, modèle de marge, index composite, RGPD intégré

T-03 Client Supabase + variables d'environnement [BACKEND] • 1h

DEUX clients distincts — ne jamais mélanger : // lib/supabase.ts — client public (soumis RLS) export const supabase = createClient( process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL!, process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY! ); // lib/supabase-admin.ts — workers et API routes (bypass RLS) export const supabaseAdmin = createClient( process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL!, process.env.SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY! // JAMAIS côté client );. ⚠️ CRITIQUE : SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY ne doit JAMAIS avoir le préfixe NEXT_PUBLIC_ Variables .env.local : - NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY - SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, ANTHROPIC_API_KEY - RESEND_API_KEY, CRON_SECRET

T-04 RLS Supabase — Row Level Security [BACKEND] • 2h

Activer RLS sur chaque table. Sans RLS, la clé ANON est une faille ouverte. -- products : lecture publique (catalogue) ALTER TABLE products ENABLE ROW LEVEL SECURITY; CREATE POLICY "catalogue_public" ON products FOR SELECT USING (actif = true); -- margins : AUCUN accès public (données commerciales confidentielles) ALTER TABLE margins ENABLE ROW LEVEL SECURITY; -- Aucune policy publique = aucun accès sans service role -- clients : accès à son propre profil uniquement ALTER TABLE clients ENABLE ROW LEVEL SECURITY; CREATE POLICY "own_profile" ON clients FOR ALL USING (auth.uid() = id); -- quotes : accès à ses propres devis ALTER TABLE quotes ENABLE ROW LEVEL SECURITY; CREATE POLICY "own_quotes" ON quotes FOR ALL USING (auth.uid() = client_id);. Résultat : même avec la clé anon, impossible d'accéder aux marges ou aux données d'un autre client

T-05 RGPD — consentement, rétention, droit de suppression [BACKEND] • 2h

- Modal de consentement avant la première interaction agent - expires_at sur agent_sessions → suppression auto après 90 jours - Endpoint DELETE /api/client/delete-data → purge toutes les données du client - Page /confidentialite avec description du traitement - Cron RGPD hebdomadaire : DELETE FROM agent_sessions WHERE expires_at < NOW() Résultat : conformité CNIL, données personnelles protégées

T-06 Vercel — déploiement continu + domaine toque2me.fr [SETUP] • 1h

- Connecter repo GitHub → Vercel, variables d'env dans Vercel Dashboard - Configurer le domaine toque2me.fr dans Cloudflare → Vercel - Vérifier : git push main → deploy automatique en 2 minutes Résultat : chaque commit est en production automatiquement

# SPRINT 1 — Workers Fournisseurs  (J3 → J9)

Objectif : 4 workers (Cybernecard, Toptex, Makito, BIC Graphic) qui alimentent Supabase chaque nuit. Architecture adapter pattern : ajouter un 5ème fournisseur = 1 fichier TypeScript, 3-4h max. CORRECTION V3 : timeout explicite sur chaque worker (Vercel coupe à 10s en free tier).

T-07 Adapter pattern — interface commune fournisseurs [WORKER] • 2h

Avant de coder les workers individuels, créer l'interface que tous implémentent : // workers/lib/types.ts interface SupplierAdapter { name: string; fetchProducts(): Promise<RawProduct[]>; mapProduct(raw: RawProduct): NormalizedProduct; fetchPrices?(ref: string): Promise<PriceGrid[]>; } // workers/lib/sync-engine.ts async function syncSupplier(adapter: SupplierAdapter) { // TIMEOUT EXPLICITE — évite le dépassement Vercel 10s const controller = new AbortController(); const timeout = setTimeout(() => controller.abort(), 9000); try { const raw = await adapter.fetchProducts(); const normalized = raw.map(p => adapter.mapProduct(p)); // BATCH UPSERT — un seul appel, pas de boucle await supabaseAdmin.from('products') .upsert(normalized, { onConflict: 'fournisseur,ref_fournisseur' }); await logSync(adapter.name, normalized.length, null); } catch(e) { await logSync(adapter.name, 0, e.message); } finally { clearTimeout(timeout); } }. ⚠️ CORRECTION V3 : timeout à 9s (< limite Vercel de 10s). Si le fournisseur est lent → log d'erreur, pas de crash silencieux.

T-08 Worker Cybernecard — API REST [WORKER] • 4h

- Explorer et documenter les endpoints : GET /api/products, /api/categories, /api/stock - Créer workers/adapters/cybernecard.ts qui implémente SupplierAdapter - Mapper les champs vers notre schéma, tagger les typologies et normes - Tester le batch upsert sur les 500 premiers produits Résultat : produits Cybernecard en base après le premier run

T-09 Worker Toptex — flux XML/CSV [WORKER] • 4h

- Parser le flux Toptex ligne par ligne, gérer les coloris multiples - Extraire les marques (B&C, Fruit of the Loom, Stanley/Stella) → score_premium - Intégrer les grilles tarifaires dégressives dans la table prices - Tagger typologies et normes Résultat : catalogue Toptex en base, deuxième source alimentée

T-10 Worker Makito — XML produits [WORKER] • 3h

- Implémenter SupplierAdapter pour Makito - Parser le flux XML, mapper vers notre schéma - Batch upsert, log sync Résultat : troisième source alimentée

T-11 Worker BIC Graphic [WORKER] • 3h

- Implémenter SupplierAdapter pour BIC Graphic - Même logique que T-10 Résultat : 4 fournisseurs synchronisés

T-12 Cron Vercel — 4 syncs + nettoyage RGPD [WORKER] • 1h

// vercel.json { "crons": [ { "path": "/api/cron/sync-cybernecard", "schedule": "0 2 * * *" }, { "path": "/api/cron/sync-toptex", "schedule": "30 2 * * *" }, { "path": "/api/cron/sync-makito", "schedule": "0 3 * * *" }, { "path": "/api/cron/sync-bic", "schedule": "30 3 * * *" }, { "path": "/api/cron/cleanup-rgpd", "schedule": "0 4 * * 0" } ]} // Sécurité : chaque route vérifie Authorization: Bearer CRON_SECRET. Résultat : chaque nuit → 4 syncs automatiques + nettoyage RGPD hebdomadaire

T-13 Curation manuelle — 80 produits de lancement [BACKEND] • 4h

- Sélectionner les 80 meilleurs produits (meilleures ventes Carlin Max) - Renseigner les zones de marquage (coordonnées SVG) pour chaque produit - Taguer les normes par secteur (HACCP restaurateurs, EN1149 BTP...) - Assigner les typologies, vérifier les grilles de prix - Mettre actif = true uniquement sur ces 80 produits au lancement Résultat : 80 produits parfaitement documentés, prêts pour le site

# SPRINT 2 — Catalogue, Devis & Back-Office  (J9 → J15)

Objectif : site consultable avec vrais produits, calculateur avec marges, PDF, auth, ET back-office admin. ISR sur le catalogue pour les performances.

T-14 Page catalogue — grille + filtres + ISR [FRONTEND] • 4h

- ProductGrid, ProductCard, FilterBar (catégorie/secteur/normes/typologie/origine), SearchBar - Filtrage client-side, tri, pagination 24 produits, skeleton loading // app/catalogue/page.tsx export const revalidate = 3600; // Cache ISR 1h // Catalogue servi depuis le cache Vercel, pas de requête Supabase à chaque visite // Performances x10, coût zéro. Résultat : catalogue consultable, rapide, vrais produits

T-15 Page fiche produit — détail complet [FRONTEND] • 5h

- Photos + carrousel coloris, infos techniques, badges normes + tooltip, sélecteur coloris/tailles - Zone de marquage SVG (préparation T-24), lien calculateur avec produit pré-sélectionné IMPORTANT : prix affichés = prix de VENTE (prix achat × coefficient). Le prix fournisseur n'est jamais visible. Résultat : fiche produit riche, premium

T-16 Calculateur devis interactif — dégressivité + marges [FRONTEND] • 5h

// Logique prix de vente function getPrixVenteUnitaire(productId, qte) { const prixAchat = getPrixAchatUnitaire(productId, qte); // table prices const coeff = getCoefficient(product.fournisseur, product.categorie); // table margins return prixAchat * coeff; } // frais_port = (total >= franco) ? 0 : frais_port_ht // Mention dynamique : 'Plus que X€ pour la livraison offerte'. - Slider quantité 1→500, prix unitaire mis à jour en temps réel avec animation - Sélection technique de marquage, délai estimé, prix setup Résultat : le client voit son prix évoluer instantanément

T-17 Export devis PDF — React-PDF [FRONTEND] • 4h

- En-tête Toque2Me, tableau produits, marquage, total HT+TVA+TTC, validité 30 jours - Bouton téléchargement immédiat + envoi par email (Resend) - Lien de partage unique dans le PDF (Growth Tactique 1) IMPORTANT : le PDF n'affiche jamais les prix d'achat ni les noms de fournisseurs. Résultat : devis PDF pro en 1 clic + viral loop via partage

T-18 Authentification client — Supabase Auth [BACKEND] • 3h

- Pages /compte/inscription et /compte/connexion - Middleware Next.js : protège /espace-client/* - À la connexion : chargement profil, filtres secteur pré-appliqués Résultat : comptes clients fonctionnels

T-19 Back-office admin — dashboard de pilotage [BACKEND] • 4h

- Page /admin protégée (rôle admin Supabase) - Dashboard : nb produits actifs, devis générés, sessions agent - Gestion marges : modifier coefficient par fournisseur/catégorie en 1 clic - Gestion catalogue : activer/désactiver, modifier zones marquage - Sync logs : résultats des derniers workers, erreurs, durée - Alerte si budget API Claude dépasse un seuil journalier Résultat : pilotage business complet sans ouvrir Supabase Studio

# SPRINT 3 — Agent IA World-Class  (J15 → J22)

Objectif : agent LIGHT d'abord — QCM cartes cliquables + scoring + résultats immédiats. Valeur avant effort. La voix et le drag-drop arrivent en Sprint 4 après validation avec les premiers utilisateurs. Standard de référence : Intercom Fin, Klarna AI, Harvey AI — pas le chatbot moyen.

T-20 Flow agent V3 — inversion valeur d'abord [AGENT] • 2h

Le flow commence par la valeur, pas par l'effort : Étape; Action; Durée client. 1 — Typologies; Coche les catégories qui l'intéressent (Textile Lifestyle / B2B / Objet Techno / Objet Promo); 10s. 2 — QCM rapide; 4 cartes cliquables : secteur, quantité, délai, budget; 20s. 3 — Résultats immédiats; 3-4 produits pertinents apparaissent TOUT DE SUITE; 0s. 4 — Affinage optionnel; Chat libre pour préciser — parce qu'il VEUT affiner; Variable. ANTI-PATTERN ÉLIMINÉ : la V1 demandait 5 étapes avant un seul produit ('wall before value'). La V3 montre de la valeur dès l'étape 3. Le client affine ensuite parce qu'il est convaincu, pas parce qu'on l'oblige..

T-21 API Route agent — streaming + injection filtrée [AGENT] • 3h

// app/api/agent/chat/route.ts export async function POST(req: Request) { const { messages, context } = await req.json(); // 1. Filtrer par typologies sélectionnées const filtered = await getProductsByTypologies(context.typologies); // 2. Scorer et garder TOP 15 seulement const top15 = scoreAndRank(filtered, context).slice(0, 15); // 3. Streaming obligatoire — pas optionnel const stream = await client.messages.stream({ model: 'claude-sonnet-4-20250514', max_tokens: 1024, system: buildSystemPrompt({ ...context, products: top15 }), messages, }); return new Response(stream.toReadableStream()); }. ⚡ STREAMING OBLIGATOIRE : la différence entre 3s d'écran vide et des mots qui apparaissent = entre 'c'est cassé' et 'c'est magique'. 💰 INJECTION FILTRÉE : 15 produits injectés au lieu de 500 = coût API divisé par 30+. - Rate limiting : max 20 messages par session

T-22 Prompt système — connaissance métier world-class [AGENT] • 5h

Le prompt est la partie la plus importante — c'est là que l'agent devient expert métier. // lib/agent-prompt.ts // Règles absolues (non négociables) : // 1. JAMAIS plus de 4 produits proposés // 2. TOUJOURS respecter les normes obligatoires du secteur // 3. JAMAIS mentionner le nom du fournisseur source // 4. JAMAIS afficher les prix d'achat ni les marges // 5. Mentionner le franco de port quand pertinent // 6. Si budget dépassé → proposer une alternative moins chère // 7. Reformuler pour confirmer la compréhension avant de proposer // Normes codifiées en DUR (pas de hallucination possible) : // electricien : EN 1149-5 OBLIGATOIRE // restaurateur : conformité HACCP OBLIGATOIRE // chantier_btp : EN ISO 20471 classe 2 minimum OBLIGATOIRE. Tests du prompt : 20 scénarios métier avant mise en prod (restaurateur urgent, électricien budget serré, association sportive, etc.) Résultat : Claude connaît le catalogue, les normes, les règles commerciales — sans fuite de données sensibles

T-23 Algorithme de scoring — pondération par typologies et priorités [AGENT] • 4h

// lib/scoring.ts function scoreProduct(product, criteria) { // 1. Filtre par typologies (réducteur de pool) if (!criteria.typologies.includes(product.typologie_slug)) return -1; // 2. Conformité normes (éliminatoire) const normesOk = getNormesRequises(criteria.secteur) .every(n => product.normes?.includes(n)); if (!normesOk) return -1; // 3. Prix de VENTE dans le budget const prixV = getPrixVente(product.id, criteria.quantite); if (prixV > criteria.budget * 1.2) return -1; let score = (1 - prixV / criteria.budget) * 20; // 4. Pondération priorités (mémorisées ou drag-drop) const p = criteria.priorites ¦¦ defaultPriorities; score += product.score_durabilite * p.durabilite / 100; score += (product.origine?.includes('Europe') ? 100:0) * p.origine / 100; // 5. Délai compatible if (getDelai(criteria.marquage) > criteria.delai_jours) score -= 30; return score; }.

T-24 Fallback agent — si Claude API indisponible [AGENT] • 2h

Si l'API Anthropic ne répond pas en 5s → fallback automatique vers le scoring seul. - Détection : AbortController avec timeout 5s sur l'appel Claude - Fallback : afficher directement les top 4 produits du scoring dans des cartes - Message client : 'Voici notre sélection basée sur vos critères' — pas de mention de problème Résultat : 100% de disponibilité des recommandations. Le client ne sait jamais qu'il y a eu un problème.

T-25 Interface agent — page dédiée /configurateur + chat bubble [FRONTEND] • 5h

- PAGE /configurateur : 4 étapes visuelles, résultats dès l'étape 3 - CHAT BUBBLE : bouton fixe bas-droite sur toutes les pages, modal compact - État persistant : fermer et rouvrir → reprend là où on était (sessionStorage) Résultat : l'agent est accessible depuis n'importe quelle page

# SPRINT 4 — UX Avancée & Features Différenciantes  (J22 → J28)

Objectif : couches UX avancées APRÈS validation du flow de base avec les premiers utilisateurs. Voix, drag-drop, crawler URL, landing pages niches.

T-26 MicButton — Web Speech API + détection navigateur [FRONTEND] • 3h

// components/MicButton.tsx const isSpeechSupported = typeof window !== 'undefined' && ('SpeechRecognition' in window ¦¦ 'webkitSpeechRecognition' in window); // Si Chrome/Edge : afficher le bouton micro // Si Firefox/Safari : masquer silencieusement (champ texte uniquement) // Aucun message d'erreur = zéro frustration. - Animation onde sonore pendant l'écoute - Transcription en temps réel avant soumission - Timeout automatique après 8s de silence Résultat : le micro est un bonus sur Chrome/Edge, invisible ailleurs — aucune frustration

T-27 PriorityDragDrop — système de priorités [FRONTEND] • 4h

- 5 cartes réordonnables (dnd-kit) : Durabilité, Origine, Sur-mesure, Rapidité, Budget - Proposé APRÈS les résultats initiaux — le client affine parce qu'il VEUT affiner - Rang 1 = poids 5, rang 5 = poids 1 → pondère le scoring T-23 - Sauvegarde en base client — mémorisées pour les prochaines sessions - Alternative vocale : 'la durabilité est plus importante pour moi' → parsing agent

T-28 Crawler URL — détection logo, couleurs, secteur [FRONTEND] • 4h

// app/api/crawler/route.ts // CORRECTION V3 : rate limiting strict const rateLimiter = new Map(); // IP → [timestamps] export async function POST(req: Request) { const ip = req.headers.get('x-forwarded-for') ¦¦ 'unknown'; const calls = rateLimiter.get(ip) ¦¦ []; const recent = calls.filter(t => Date.now() - t < 3600000); if (recent.length >= 5) { return Response.json({ error: 'Rate limit' }, { status: 429 }); } rateLimiter.set(ip, [...recent, Date.now()]); const { url } = await req.json(); const html = await fetch(url, { signal: AbortSignal.timeout(5000) }) .then(r => r.text()) .catch(() => null); if (!html) return Response.json({ error: 'unreachable' }); const logo = extractLogo(html, url); const colors = extractColors(html); const sector = await detectSector(html); // appel Claude rapide return Response.json({ logo, colors, sector }); }. ⚠️ CORRECTION V3 : rate limit 5 crawls/heure/IP (protection contre abus), timeout 5s sur fetch. Fallback gracieux si le site est inaccessible : 'Uploadez votre logo manuellement' Résultat : effet wahou — le système 'connaît' la marque du client dès son URL

T-29 Configurateur marquage — zones SVG cliquables [FRONTEND] • 6h

- Zones SVG cliquables sur photo produit (coordonnées renseignées en T-13) - Upload logo PNG/SVG ou logo détecté par crawler T-28 - Aperçu temps réel logo positionné, dimensions zone, choix couleur broderie - Suggestions couleurs depuis la charte client (crawler) si disponible - 'Ajouter au devis avec ce marquage' → pré-remplit le calculateur

T-30 Landing page Restaurateurs — SEO + proposition de valeur [SEO] • 4h

Page /restaurateurs — proposition de valeur : 'Votre équipe aux couleurs de votre restaurant — devis en 3 minutes, conformité HACCP incluse' - Hero avec simulateur express : slider nb employés → budget estimé - Pack restaurateur pré-configuré : tablier + polo + tote bag + mug - Guide HACCP : 'Pourquoi vos vêtements de cuisine doivent être conformes HACCP' → SEO - 3 témoignages clients restaurateurs - CTA double : 'Voir le pack' + 'Configurer maintenant' → agent pré-rempli CHR SEO : /restaurateurs, /tablier-cuisine-personnalise, /polo-restaurant-brode

T-31 Landing page BTP — autorité normative [SEO] • 3h

Page /btp — proposition de valeur : 'Vêtements de chantier conformes EN 1149 et EN ISO 20471 — livrés sous 7 jours' - Sous-pages : /btp/electriciens, /btp/chantier, /btp/soudeurs - Guide normes par corps de métier → aimant SEO massif (voir Growth Tactique 4) - Filtrage catalogue automatique sur produits certifiés - CTA : 'Vérifier ma conformité' → agent pré-rempli BTP

T-32 Espace client — historique et ré-commandes [FRONTEND] • 3h

- Liste devis avec statuts, bouton 'Recommander en 1 clic' - Profil : modifier secteur, logo, priorités mémorisées - Notification si une norme du secteur a évolué (badge rouge)

# SPRINT 5 — SEO, Growth & Go Live  (J28 → J32)

Objectif : SEO technique, activation des 4 mécaniques de growth, tests complets, mise en ligne. Les 5 premiers clients restaurants du réseau sont invités dès J32.

T-33 SEO technique — métadonnées, sitemap, JSON-LD [SEO] • 3h

- Métadonnées dynamiques par page produit (title, description, OG image) - Sitemap.xml généré automatiquement à chaque sync catalogue - JSON-LD Product schema sur chaque fiche produit - URLs propres : /catalogue/tablier-cuisine-broderie-logo - Robots.txt : /api/* exclu de l'indexation

T-34 Growth — activation des 4 mécaniques [GROWTH] • 4h

Tactique 1 — Devis partageable (viral loop) - Chaque PDF contient un lien unique public (token court, expire à 30 jours) - Le destinataire voit le devis sans s'inscrire + CTA doux 'Créer mon devis' - Chaque devis partagé = commercial gratuit Tactique 2 — Widget calculateur intégrable - Le calculateur est disponible en <iframe> pour les fédérations métier - Page /widget avec instructions d'intégration - Attribution : chaque lead du widget est tracé via un paramètre UTM Tactique 3 — Commande de groupe - Interface 'Invitez 2 collègues pour atteindre le franco de port' - Lien d'invitation unique, groupe actif 48h - Les invités s'inscrivent naturellement pour rejoindre le groupe Tactique 4 — Guide normes SEO + lead capture - Guides complets par métier (EN 1149, HACCP, EN ISO 20471) - Chaque guide se termine par un CTA vers le configurateur pré-rempli avec le secteur - Trafic organique → conversion directe → zéro budget pub

T-35 Tests fonctionnels — 7 parcours complets [TEST] • 4h

- Parcours 1 : Catalogue → fiche produit → calculateur → PDF téléchargé - Parcours 2 : Agent QCM → résultats → affinage → devis - Parcours 3 : Mobile iPhone/Android — tous les parcours - Parcours 4 : Worker sync → produit apparaît dans le catalogue - Parcours 5 : Client inscrit → connecté → retrouve ses devis - Parcours 6 : URL crawler → logo détecté → marquage pré-rempli - Parcours 7 : Claude API down → fallback scoring → recommandations quand même

T-36 Monitoring — alertes et métriques [SETUP] • 2h

- Vercel Analytics : trafic, Core Web Vitals, conversions - Alerte email si un worker échoue (sync_logs statut='erreur') - Alerte si budget Claude API dépasse un seuil journalier - Uptime monitoring : alerte si site indisponible > 2 minutes - Métriques agent : durée moyenne session, taux conversion vers devis

T-37 Go Live — domaine + 5 premiers clients [TEST] • 2h

- Domaine toque2me.fr live, HTTPS actif, tout green - Workers lancés manuellement une première fois → vérification logs - Invitation des 5 premiers clients tests (restaurateurs du réseau Carlin Max) - Collecte retours J1 — focus sur le flow agent et la vitesse du calculateur - Plan d'itération rapide basé sur les retours : J2 = corrections, J3 = nouvelle invite

# Récapitulatif — 37 Tickets, 6 Sprints, 32 Jours

| Sprint | Jours | Tickets | Livrables clés |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 — Fondations | J1–J3 | T-01→T-06 | Next.js, Supabase RLS, marges, RGPD, Vercel |
| S1 — Workers | J3–J9 | T-07→T-13 | 4 fournisseurs sync, adapter pattern, 80 produits curatés |
| S2 — Catalogue & Admin | J9–J15 | T-14→T-19 | Catalogue ISR, calculateur avec marges, PDF, auth, back-office |
| S3 — Agent IA | J15–J22 | T-20→T-25 | Flow valeur-d'abord, streaming, scoring, fallback, prompt métier |
| S4 — UX Avancée | J22–J28 | T-26→T-32 | Voix, drag-drop, crawler URL, zones SVG, landings CHR/BTP |
| S5 — Go Live | J28–J32 | T-33→T-37 | SEO, growth x4, tests, monitoring, 5 premiers clients live |

| Type | Nb | Estimation |
| --- | --- | --- |
| SETUP | 6 | ~8h |
| BACKEND | 6 | ~15h |
| WORKER | 7 | ~21h |
| FRONTEND | 11 | ~48h |
| AGENT | 6 | ~21h |
| SEO | 3 | ~10h |
| GROWTH | 1 | ~4h |
| TEST | 4 | ~11h |
| TOTAL | 37 tickets | ~138h ≈ 17 jours effectifs avec Claude Code |

## Phase 2 — Post-Lancement (identifiée, non planifiée)

À planifier uniquement après validation du product-market fit avec les 5 premiers clients.

- Newsletter segmentée par secteur et typologies préférées

- Analyse tendances marché et benchmark concurrentiel

- Intégration paiement Stripe pour commandes récurrentes

- API publique pour intégration catalogue dans les sites clients

- Application mobile native (si métriques web le justifient)

- Agent vocal téléphonique (Twilio + Claude) pour clients qui préfèrent appeler

## Annexe — Architecture en Une Vue

Client (navigateur) └─→ Next.js / Vercel ├─→ Supabase (BDD + Auth + RLS) ├─→ /api/agent/chat → Scoring top15 → Claude API (streaming) ├─→ /api/crawler → Fetch HTML → logo + couleurs + secteur └─→ /api/cron/* → SupplierAdapter → batch upsert Supabase Principes : Monolithe Next.js — zéro microservices, zéro complexité inutile Supabase = BDD + Auth + RLS + Storage en un seul service Vercel = hosting + cron + CDN + analytics en un seul service Claude API = seule dépendance externe pour l'intelligence Zéro infra à gérer — tout est serverless

Toque2Me — Plan Détaillé V3 — Tickets de Développement

Version 3.0 — Mars 2026 — Document de travail confidentiel